## 3 квартал 2018
Отчет о реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики Шарыповский район (наименование муниципального образования)
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Значение целевого показателя в 2018 году | Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении на 01.10.2018 (тыс.рублей) (где предполагается) | Информация о проделанной работе на 01.10.2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6
1. Мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета
1.1. | Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета и совершенствованию их администрирования
Работа с крупнейшими налогоплательщиками
1.1.1. | Мониторинг уплаты налогов с использованием информационных ресурсов ФНС и "Колибри-Финансы" | Финансово-экономическое управление | ежемесячно | выполнение кассового плана по налоговым и неналоговым доходам, % | не менее чем на 90% |  | Выполнение утвержденного кассового плана консолидированного бюджета района по налоговым и неналоговым доходам составило 98,1% (факт 190452 т.р./план 194088 т.р.*100%=98,1%) Перевыполнение сложилось за счет налогов на доходы, платежей при пользовании природными ресурсами, доходов от использования имущества. Недоимка в консолидированный бюджет района по налоговым доходам на отчетную дату составила 3751,9 т.р.,по сравнению с началом года снизилась на 2445,7 тыс. руб. или 35%, в т.ч. по налогу на имущество физических лиц на 468,5 т.р., по земельному налогу с физлиц на 1943,4т.р.
1.1.2. | Организация и проведение рабочих встреч руководства района с крупнейшими налогоплательщиками | финансово-экономическое управление | в течение года | выполнение кассового плана по налоговым и неналоговым доходам, % | не менее чем на 90% | 965 | В рамках принятия решений, направленных на сохранение финансовой устойчивости района 10.05.2018 состоялась встреча с руководителем Филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "ЮНИПРО", на котором была дана оценка производственным и финансово-экономическим показателям организации на 2018 год: в условиях снижения объемов выработки электроэнергии численность персонала и фонд оплаты труда останется на уровне 2017 года. Кроме того, руководством района в отчетном периоде проводились встречи с руководителями сельскохозяйственных предприятий по вопросам расчетов с бюджетом района за истегший год. По итогу встреч в бюджет района поступила задолженность в сумме 965 т.р. (ЗАО "Авангард": 486 т.р. аренда земли; 479 т.р. НДФЛ) Целевой показатель по исполнению кассового плана консолидированного бюджета района по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 98,1%
1.1.3. | Мониторинг и анализ отдельных производственных и экономических показателей крупнейших налогоплательщиков | финансово-экономическое управление, отдел сельского хозяйства | ежеквартально | своевременность |  |  | По данным ежеквартального анализа за 1 полугодие 2018 года наблюдается отрицательная динамика производственных и положительная динамика экономических показателей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года: - выработка электроэнергии снизилась на 11,7%, производство молока на 12%; - производство мяса увеличилось на 44,8%; - среднесписочная численность работников крупных и средних организаций увеличилась на 294 человека (11,6% к прошлому году); - уровень безработицы снизился на 0,2% и составил 1,6%; - среднемесячная зарплата увеличилась номенально на 11,5% и составила 44 355, 4 рублей.
Повышение инвестиционной привлекательности района и содействие развитию малого и среднего предпринимательства
1.1.4. | Формирование перечня наиболее значимых инвестиционных проектов, реализуемых на территории Шарыповского района | Заместитель главы района по инвестициям и развитию предпринимательства | 01.04.2018, ежеквартально | количество новых созданных рабочих мест, ед. / объем капитальных вложений на территории района, млн. руб. | 35/55,6 |  | В сводный реестр инвестиционных проектов включено 16 инвестпроектов со сроком их реализации в период с 2018 по 2028 годы на общую сумму36 853,54 млн. руб, в т.ч. по видам деятельности: -сельхозпроизводство - 9020,5 млн. руб.; -обрабатывающее производство (выпуск термококса, переработка нефелиновых руд) - 27262,6 млн. руб.; -туристические услуги - 30 млн. руб. За девять месяцев текущего года в рамках реализации инвестпроектов: - создано 24 рабочих места; - объем капитальных вложений составил 1647,84 млн. руб.
1.1.5. | Повышение роли субъектов малого и среднего предпринимательства в формировании доходов бюджета | Заместитель главы района по инвестициям и развитию предпринимательства | 01.07.2018, ежеквартально | количество новых созданных рабочих мест, ед. | 8 |  | За 9 месяцев 2018 года: -открыли деятельность 42 ИП; - создано 12 рабочих мест (розничная торговля-5; грузоперевозки-3; сельское хозяйство -4), до конца года по экспертной оценке при средней заработной плате 15,3 тыс. руб. в консолидированный бюджет района поступит 67,74 тыс. руб. НДФЛ; -35 обращений (граждан и СМСП) за консультационно-информационной услугой по вопросу оказания муниципальной поддержки.
Деятельность рабочих групп (комиссий) по снижению задолженности по налогам и сборам и легализации заработной платы
1.1.6. | Разработка и реализация плана мероприятий рабочей группы по снижению неформальной занятости | рабочая группа | в течение года в соответствии с планом работы | количество работников, с которыми заключены трудовые договора, из числа выявленных неформально занятых работников, ед. | 42 | 6400.72 | За отчетный период проведено 12 рейдов, в т.ч.: - 8 рейдов по селам района, выявлено: 18 неформально занятых работника, с которыми заключены трудовые договора; 3 ИП, которые зарегистрировали свою деятельность; - 4 рейда на площадку третьего энергоблока БГРЭС, где выявлены 4 организации участвующие в ремонтно-восстановительных работах без регистрации в качестве обособленного позразделения. После их регистрации за отчетный период в консолидированный бюджет района поступило 6011,72 тыс. руб. НДФЛ и 389 тыс.руб налога на прибыль.
1.1.7. | Разработка и реализация плана работы межведомственной комиссии по легализации заработной платы, повышению собираемости и сокращению задолженности по налогам и сборам, неналоговым платежам | межведомственная комиссия | в течение года в соответствии с планом работы | снижение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет района, % | 5 |  | За отчетный период проведено 7 заседания комиссии, по результатам работы: - взыскано 6026,5 тыс.руб. в консолидированный бюджет Красноярского края, из них 768,2 тыс.руб. - в местный бюджет; - руководители 22 организаций и ИП района, выплачивающие заработную плату работникам ниже минимального размера оплаты труда, представили обоснования выплаты низкой заработной платы. С 01.07.2018 года 1 организация повысила заработную плату до минимального размера оплаты труда. Кроме того, 16 организаций (ИП) не явились на заседания комиссии, по ним материалы переданы в прокуратуру.
1.1.8. | Разработка и реализация плана работы межведомственной комиссии по координации мероприятий, направленных на повышение роли имущественных налогов в формировании доходов консолидированного бюджета Шарыповского района | межведомственная комиссия | в течение года в соответствии с планом работы | увеличение объектов налогооблажения, ед. | 80 |  | Проведено 2 заседание комиссии, где были заслушаны 4 сельсовета. По итогам работы за отчетный период идентифицировано 78 земельных участка. Оценочная сумма налога составила 7,57 тыс. руб.
1.2. | Работа с земельно-имущественным комплексом
Повышение роли имущественных налогов в формировании доходов бюджета
1.2.1. | Направление в Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Красноярскому краю решения об установлении (изменении) границ зон территориального развития, границ муниципального образования, границ населенного пункта, об утверждении правил землепользования и застройки | Отдел градостроительства и имущественных отношений | в течение года | количество направленных решений, ед. | 7 |  | В течение отчетного года проводилась работа по уточнению правил землепользования и застройки, включая векторный формат. На 1.10.2018 г. проектная организация передала решения об установлении (изменении) границ зон территориального развития в Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра". В настоящее время ведется устранение замечаний. Работа будет завершена до 01.01.2019 года.
1.2.2. | Исполнение в части полномочий органов местного самоуправления мероприятия "дорожных карт" по внедрению целевых моделей "Государственный кадастровый учет" и "Государственная регистрация прав" |  |  | количество поданных заявлений по постановке на кадастровый учет / по регистрации права, ед. | 50/200 |  | В отчетном периоде осуществлялась: - постановка на государственный кадастровый учет в электронном виде через портал Росреестра, всего подано 74 заявления (100%); -государственная регистрация прав через МФЦ, всего подано 246 заявления.
1.2.3. | Осуществление контроля за соблюдением сроков ответов на межведомственные запросы, направляемые Филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Красноярскому краю в рамках оказания государственных услуг, в том числе посредством региональной системы "Енисей ГУ" |  |  | своевременность |  |  | В рамках оказания государственных услуг по межведомственному информационному взаимодействию осуществляется постоянный контроль за соблюдением сроков по подготовке ответов на межведомственные запросы. Сроки соблюдаются в соответствии с требованиями действующего законодательства.
1.2.4. | При предоставлении гражданам муниципальных услуг осуществление запросов о выписках из Единого государственного реестра недвижимости самостоятельно, без привлечения заявителей и исключительно в электронном виде |  |  | количество выписок, ед. | 900 |  | Выписки из ЕГРН запрашиваются ОМС самостоятельно в электронном виде по мере необходимости. За отчетный период в элетронном формате осуществлено 1071 запрос (100%).
Повышение эффективности использования муниципального имущества Шарыповского района
1.2.5. | Организация работы по взысканию задолженности по арендным платежам за землю, найму жилых помещений (подготовка претензионных писем, документов для взыскания задолженности в судебном порядке, уведомлений) | Отдел градостроительства и имущественных отношений | в течение года | количество претензий, материалов, ед. / сумма взысканной задолженности, тыс. руб. | 75/320 | 324.54 | В отчетном периоде подготовлено 172 документа на взыскание задолженности, из них : - 76 претензий направлено арендаторам по арендным платежам за землю на сумму 622,822 тыс.руб., взыскано 252,27 тыс.руб.; - 10 пакетов документов подготовлено на взыскание в судебном порядке на общую сумму 108,85 тыс.руб. ; - 86 уведомлений направлено участникам программ по договорам найма жилых помещений, имеющих задолженность за выкуп жилых помещений, оплачено 70,27 тыс.руб.
1.2.6. | Разработка проекта решения районного Совета депутатов по установлению эффективных процентных ставок при определении начального ежегодного размера арендной платы за сдаваемые в аренду земельные участки при проведении торгов |  | 2018-03-30 | своевременность |  |  | Принято Решение Шарыповского районного Совета депутатов от 22.02.2018 № 22/215р "Об утверждении порядка определения начального размера ежегодной аредной платы и процента от кадастровой стоимости за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена или находящиеся в муниципальной собственности Шарыповского района, при проведении торгов"
1.2.7. | Осуществление проверок муниципальных предприятий и учреждений района по вопросу эффективности использования имущества, находящегося в их хозяйственном ведении и оперативном управлении соответственно |  | в течение года | количество проведенных проверок, ед. | 12 | 119.24 | За отчетный период проверено пять муниципальных образовательных учреждений, муниципальное казенное учреждение и МУП района, а также имущество казны. В результате реализовано 2 единицы неиспользуемого имущества на общую сумму 107 тыс.руб.
1.2.8. | Проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий района |  | в течение года | поступление части прибыли муниципальных предприятий, тыс. руб. | 100
1.2.9. | Реализация мероприятий плана проведения проверок соблюдения земельного законодательсва физическими и юридическими лицами на территории Шарыповского района на 2018 год |  | в течение года | количество проведенных проверок, ед. | 35 | 25 | За девять месяцев текущего года проведено 30 проверок соблюдения земельного законодательства физическими и юридическими лицами. По результатам проверки выявлено 11 земельных участков, используемых без оформления правоустанавливающих документов, из них: по 7 уч. выписаны предприсания об устранении нарушений, в отношении 4 уч. составлены протокола об административной ответственности с наложением штрафа в общем объеме 25 тыс.рублей.
1.2.10. | Проведение инвентаризации объектов незавершенного строительства и подготовка предложений по дальнейшему их использованию |  | в течение года |  |  |  | По результатам проведенной инвентаризации объекты незавершенного строительства не выявлены
1.2.11. | Организация и координация работы поселений по ведению федеральной информационной адресной системы (ФИАС) и актуализации сведений государственного адресного реестра (ГАР) на территории Шарыповского района | Главы поселений, отдел градостроительства и имущественных отношений | 2018-09-01 | актуализация имеющихся адресных сведений до уровня помещений, % | 100 |  | В целях формирования достоверной структурированной адресной информации принято Распоряжение администрации Шарыповского района от 22.08.2018 № 268-р "О координации деятельности органов местного самоуправления по формированию государственного адресного реестра в Федеральной информационной адресной системы". На 01.10.2018 62% размещено и актуализировано сведений об адресах.
1.2.12. | Координация работы по выявлению бесхозяйного недвижимого имущества и принятие мер по обращению выявленного имущества в муниципальную собственность |  | в течение года | количество объектов, принятых в муниципальную собственность, ед. | 3 |  | За девять месяцев текущего года выявлено и оформлено в муниципальную собственность пять объектов недвижимого имущества
1.3. | Совершенствование налоговой политики Шарыповского района
1.3.1. | Организация работы с ОМС поселений по выработке единых подходов к установлению налоговых ставок и льгот по введению налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения | Главы поселений, финансово-экономическое управление | 2018-08-01 | своевременность |  |  | Рассмотрение проекта закона края №7442-136ПЗ «Об установлении единой даты начала применения на территории Красноярского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения" перенесено на 01.11.2018
1.3.2. | Анализ установленных решениями представительных органов муниципальных образований ставок по земельному налогу и размеров корректирующих коэффициентов по единому налогу на вмененный доход на предмет их экономической обоснованности и выявления резервов по их увеличению | Главы поселений, финансово-экономическое управление | 2018-09-01 | своевременность |  |  | В результате анализа установленных решениями представительных органов муниципальных образований ставок по земельному налогу было выявлено, что из 7 сельских поселений в 4 установлена предельная ставка земельного налога 0,3 процента. Трем сельсоветам было рекомендовано повысить ставку земельного налога в отношении земель сельскохозяйственного назначения до максимального размера 0,3 процента. На 01.10.2018 два сельсовета повысили ставку до максимального размера.
1.3.3. | Координация работы по разработке и утверждению муниципальных правовых актов поселений об исчислении налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения | Главы поселений, финансово-экономическое управление | 2018-09-01 | своевременность |  |  | Рассмотрение проекта закона края №7442-136ПЗ «Об установлении единой даты начала применения на территории Красноярского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения" перенесено на 01.11.2018
1.3.4. | Координация работы по проведению оценки эффективности налоговых льгот за 2017 год | Главы поселений, финансово-экономическое управление | 2018-09-01 | своевременность |  |  | В связи с размещением отчета 5 МН (по местным налогам) на сайте ФНС 26.09.2018, оценка эффективности налоговых льгот за 2017 год будет проведена в срок до 01.11.2018 года
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета
2.1. | Повышение качества предоставления муниципальных услуг (работ)
2.1.1. | Организация обязательной публичной отчетности руководителей муниципальных учреждений об итогах деятельности учреждения перед получателями оказываемых учреждением услуг, гражданами в форме проведения открытых собраний, размещение соответствующей отчетной информации на официальных сайтах учреждений в сети интернет | МКУ "Управление образования" МКУ "УСТиМП" МКУ "УКиМА" | 2018-08-01 | доля руководителей муниципальных учреждений, предоставивших публичный отчет об итогах деятельности учреждения, % | 100 |  | В рамках обеспечения информационной открытости муниципальных учреждений перед получателями услуг, гражданами, а также всеми заинтересованными лицами проводятся собрания, заседания управляющих советов, публичные отчеты, на которых доводят информацию об итогах деятельности учреждений. После чего данная информация размещается на официальных сайтах учреждений в сети интернет. В настоящее время на сайтах учреждений размещена публичная отчетность об итогах деятельности учреждений за 2017 год.
2.1.2. | Проведение независимой оценки качества оказываемых муниципальными учреждениями муниципальных услуг | МКУ "Управление образования" МКУ "УСТиМП" МКУ "УКиМА" | 2018-09-30 | доля муниципальных учреждений, по которым проведена оценка, % | 100 |  | Независимая оценка качества оказываемых муниципальных услуг за 2017 год была проведена во всех муниципальных учреждениях культуры, образования, физической культуры и спорта. Результаты оценки размещены на официальном сайте bus.gov.ru и на официальном сайте Шарыповского района.
2.1.3. | Уточнение принятых стандартов оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на предмет их соответствия требованиям действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Красноярского края и Шарыповского района | МКУ "Управление образования" МКУ "УСТиМП" МКУ "УКиМА" | 2018-10-30 | соответстие принятых стандартов действующему законодательству |  |  | Работа по данному мероприятию проводится
2.1.4. | Осуществление контроля за выполнением стандартов оказания муниципальных услуг (выполнения работ) | МКУ "Управление образования" МКУ "УСТиМП" МКУ "УКиМА" | в течение года | соответстие муниципальных услуг (работ), утвержденным стандартам |  |  | В рамках работы по повышению качества оказания муниципальных услуг проводится мониторинг оценки качества муниципальных услуг в сфере образования, культуры и спорта. За отчетный период выборочный мониторинг учреждений и специальный опрос потребителей муниципальных услуг проводился в 20 муниципальных учреждениях района. Результатом мониторинга является 100% соответствие стандартам качества муниципальных услуг указанных отраслей.
2.2. | Оптимизация отраслевой структуры сети учреждений
2.2.1. | Реализация планов оптимизации бюджетной сети (по отраслям) муниципальных учреждений с учетом потребности населения в предоставлении муниципальных услуг и их качественного предоставления, с применением механизмов: - консолидация отдельных общих (обслуживающих, общехозяйственных) функций, услуг, работ; - укрупнение учреждений с учетом оптимальной территориальной схемы размещения и потребности населения в предоставлении муниципальных услуг, а также их качественного предоставления. | МКУ "Управление образования" МКУ "УКиМА" | в течение года | своевременность |  |  | В соответствии с планом мероприятий по реорганизации муниципальных образовательных учреждений Шарыповского района, утвержденным постановлением администрации Шарыповского района от 28.12.2017 № 913-п, работники и налоговый орган письменно уведомлены о начале процедуры реорганизации путем присоеденения основных общеобразовательных школ к средним в форме филиалов, внесены соответствующие изменения в Уставы учреждений, переданы недвижимое имущество и нематериальные активы. Процедура реорганизации завершена в мае 2018 года. В результате реализации плана количество юридических лиц, осуществляющих общеобразовательную деятельность снизится с 22 до 14 единиц. В 2018 году произведена ликвидация шести бюджетных учреждений культуры в связи с созданием районного бюджетного учреждения с целью осуществления переданных поселениями полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры.
2.2.2. | Увеличение объема доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных учреждений, в том числе увеличение объема указанных доходов, направляемых на оплату коммунальных услуг и укрепление материально-технической базы учреждений. Утверждение плановых заданий муниципальным учреждениям по увеличению доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. | МКУ "Управление образования" МКУ "УСТиМП" МКУ "УКиМА" | 2018-04-01 | своевременность |  |  | В 2018 году планируется увеличение объема доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по сравнению с 2017 годом за счет проведения следующих мероприятий: - в учреждении спорта за счет увеличения числа получателей услуг по сдаче спортивного инвентаря; - в учреждениях клубного типа за счет увеличения количества проводимых культурно-массовых мероприятий. В результате будут получены дополнительные доходы в сумме 127 тыс.рублей. Планы финансово-хозяйственной деятельности этих учреждений скорректированы на сумму планируемых дополнительных доходов.
2.3. | Повышение качества финансового управления
2.3.1. | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета и представление результатов оценки для рассмотрения на комиссии СЭР | Финансово-экономическое управление | 2018-03-30 | уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств за отчетный год | не менее 0,8 |  | Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета проведена, минимальный уровень качества составил 0,674, максимальный - 0,930. Результаты оценки размещены на сайте Шарыповского района по адресу http://www.shr24.ru/otsenka-kachestva-finansovogo-menedzhmenta Результаты оценки представлены на рассмотрение комиссии социально-экономического развития (Протокол заседания комиссии по вопросам социально-экономического развития Шарыповского района и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период от 19.03.2018 № 5)
2.3.2. | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами поселениями района, доведение в письменном виде до сведения органов местного самоуправления поселения результатов мониторинга и их опубликование на официальном сайте Шарыповского района | Финансово-экономическое управление | 2018-04-01 | количество поселений, которым присвоена 1 или 2 степень качества управления муницпальными финансами | 7 |  | Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами поселениями района проведен, по результатам которого проведено ранжирование поселений по степени качества организации осуществления бюджетного процесса: 1 поселению присвоена первая степень качества, 5 поселениям присвоена вторая степень качества, 1 поселению - третья. Результаты мониторинга размещены на сайте Шарыповского района по адресу: http://www.shr24.ru/mezhbyudzhetnye-otnosheniya/606-monitoring-i-otsenka-kachestva-organizatsii-osushchestvleniya-byudzhetnogo-protsessa-a-takzhe-soblyudeniya-trebovanij-byudzhetnogo-zakonodatelstva-v-poseleniyakh-sharypovskogo-rajona
2.4. | Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд
2.4.1. | Мероприятия по организации и проведению закупок муниципальными учреждениями конкурентным способом | Отдел по размещению муниципального заказа МКУ "УСЗ" Администрация района Финансово-экономическое управление МКУ "Управление образования" МКУ "УСТиМП" МКУ "УКиМА" | в течение года | экономия денежных средств от совокупного годового объема закупок, % | не менее 3 % | 7.2 | По результатам проведения закупок товаров, работ, услуг конкурентным способом за 9 месяцев 2018 года экономия денежных средств от совокупного годового объема закупок по ГРБС составляет 5 % за счет всех источников финансирования, в том числе за счет местного бюджета 2,1 млн.рублей и 5,1 млн.рублей за счет средств краевого бюджета.
|  |  | в течение года | снижение доли закупок у единственного поставщика в 2018 году по сравнению с долей закупоку единственного поставщика в 2017 году | на 30% |  | По результатам анализа размещенных по состоянию на 01.10.2018г. планов закупок учреждений планируется снижение закупок у единственного поставщика в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 41%
2.4.2. | Осуществление централизованных (совместных) закупок товаров, работ, услуг | Отдел по размещению муниципального заказа МКУ "УСЗ" Администрация района МКУ "Управление образования" МКУ "УСТиМП" МКУ "УКиМА" | в течение года | количество централизованных закупок товаров, работ, услуг | не менее 5 | 39.5 | За 9 месяцев 2018 года совершено 2 совместные закупки: на подвоз детей до образовательных учреждений (по 7 учреждениям) и на приобретение бумаги (по 3 учреждениям)
2.4.3 | Предоставление информации о результатах организации и проведения закупок для муниципальных нужд в Шарыповском районе | Отдел по размещению муниципального заказа МКУ "УСЗ" | ежеквартально до: 01.05.2018 01.08.2018 01.10.2018 | своевременность |  |  | 24.09.2018 года на заседании рабочей группы заслушан доклад начальника отдела по размещению муниципального заказа МКУ "УСЗ" о проведении закупок для муниципальных нужд в Шарыповском районе по состоянию на 01.10.2018г., об объемах сложившейся экономии по итогам проведенных конкурсных процедур, а также планируемых на 2019 год объемах закупок конкурентным способом, у единственного поставщика и совместных закупок.
2.5. | Отдельные мероприятия
2.5.1. | Совершенствование порядка принятия решений об осуществлении расходов капитального характера за счет средств районного бюджета | Финансово-экономическое управление | 2018-03-01 | своевременность |  |  | Распоряжением администрации Шарыповского района от 14.02.2018 № 68-р в 1 полугодии 2018 года выполнение работ капитального характера приостановлено.
2.5.2. | Организация работы по сокращению и недопущению просроченной кредиторской задолженности | Органы администрации района МКУ "Управление образования" МКУ "УСТиМП" МКУ "УКиМА" и их подведомственные учреждения | в течение года | отсутствие просроченной кредиторской задолженности |  |  | Всеми ГРБС района осуществляется мониторинг по недопущению образования просроченной задолженности, проводится работа с поставщиками товаров, работ, услуг, а также контроль за муниципальными учреждениями по вопросу недопущения принятия обязательств при отсутствии лимитов бюджетных обязательств. В результате проведенной работы на 01.10.2018 год просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
2.5.3. | Подготовка постановления об утверждении плана мероприятий, направленных на энергосбережение | МКУ "Управление службы заказчика" | 2018-08-01 | своевременность |  |  | План мероприятий, направленных на энергосбережение в 2018-2020 годы утвержден Постановлением администрации Шарыповского района от 25.07.2018 № 540-п
2.5.4. | Реализация утвержденного плана мероприятий, направленных на энергосбережение | МКУ "Управление службы заказчика" Органы администрации района МКУ "Управление образования" МКУ "УСТиМП" МКУ "УКиМА" и их подведомственные учреждения | в течение года | снижение лимитов потребления энергоресурсов в натуральном выражении, % | 1 |  | На первое октября текущего года: - заменено три отопительных котла в образовательных учреждениях района; - заменены оконные блоки в двух образовательных учреждениях района.
2.5.5. | Проведение мероприятий по оптимизации расходов на текущее содержание органов местного самоуправления района подведомственных им учреждений и казенных учреждений, созданных для осуществления муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий администрации района | Органы АШР МКУ "Управление образования" МКУ "УСТиМП" МКУ "УКиМА" и их подведомственные учреждения | в течение года | снижение расходов бюджета, тыс.рублей | 60 | 694.2 | Проведены мероприятия по сокращению объема подписки на периодические издания, командировочных расходов, услуг связи, проанализированы отдельные расходы капитального характера и иные расходы на предмет возможности переноса их реализации на плановый период. Высвобождаемые средства в сумме 694,2 тыс.рублей будут направлены на увеличение фонда оплаты труда низкокатегорированных работников (на повышение региональной выплаты).
3. Взаимодействие с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Шарыповского района
3.1. | Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Шарыповского района, требований и ограничений, установленных бюджетным законодательством | ФЭУ АШР | в течение года | своевременность | 7 |  | Между финансово-экономическим управлением и поселениями заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов. За 9 месяцев 2018 года согласовано 20 проектов решений о внесении изменений в бюджеты поселений (по итогам согласования нарушений бюджетного законодательства не выявлено), ежемесячно поселениями предоставляется отчетность по исполнению бюджетов, проведены 3 выездные встречи по комплексу вопросов, связанных с исполнением бюджета поселений.
3.2. | Мониторинг утверждения и реализации планов мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов поселений, входящих в состав района | Финансово-экономическое управление | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | количество утвержденных планов поселений | 7 | 163 | Планы мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов утверждены всеми 7 сельскими поселениями, входящими в состав района. Отчеты по их реализации ежеквартально представляются в администрацию района. В результате мероприятий по оптимизации текущих расходов, а также с учетом экономии общих расходов учреждений, сложившихся по итогам проведения конкурсных процедур на содержание органов местного самоуправления поселений общая экономия расходов составила 163 тыс.рублей. Данные средства будут направлены на обеспечение потребности на повышение региональной выплаты низкокатегорированных работников.
3.3. | Заслушивание глав поселений района по реализации планов мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов | Рабочая группа | по отдельному графику | количество глав поселений, заслушанных на заседании рабочей группы | 7 |  | В соответствии с утвержденным графиком на заседаниях рабочей группы заслушано 5 глав сельских поселений района по реализации планов мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов. Данная информация принята к сведению и администрациям поселений рекомендовано обеспечить исполнение принятых бюджетных обязательств, при этом поступающие доходы в приоритетном порядке направлять на первоочередные нужды.
3.4. | Вовлечение граждан в бюджетный процесс, в решение вопросов местного значения через механизмы инициативного бюджетирования, самообложения граждан | Главы поселений Финансово-экономическое управление | в течение года | привлечение средств для решения вопросов местного значения, тыс.руб. |  |  | В рамках работы по введению самообложения граждан: 1. На сайте Шарыповского района создана страница с материалами по самообложению http://www.shr24.ru/nalogovaya-politika/317-samooblozhenie 2. В двух поселених района (Родниковский и Шушенский): -созданы рабочие группы; - утверждены Положения о порядке самообложения граждан в населенных пунктах, входящих в состав сельсовтета; 3. Сходом граждан села Шушь принято решение о размере самооблождения в сумме 100 рублей на восстановление ограждения кладбища. Планируемая общая сумма сбора 26 700 рублей.
3.5. | Проведение совещаний по комплексу вопросов, связанных с обеспечением роста доходов местных бюджетов, а также с совершенствованием земельно-имущественных отношений | Финансово-экономическое управление Отдел градостроительства и имущественных отношений | по мере необходимости | количество семинар-совещаний | 4 |  | Проведено три совещания с главами и специалистами поселений по вопросам: -процентных ставках для определения начального размера ежегодной аредной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена или находящиеся в муниципальной собственности Шарыповского района, при проведении торгов; -эффективности работы муниципального земельного контроля; - ознакомленние с изменениями, внесенными в Градостроительный Кодекс 03.08.2018
3.6. | Проведение выездных совместных совещаний межведомственной комиссии по легализации заработной платы, повышению собираемости и сокращению задолженности по налогам и сборам, неналоговым платежам с рабочими группами поселений | Межведомственная комиссия Главы поселений | по отдельному графику | количество выездных совещаний | 7 |  | Проведено 2 выездных совместных заседаний с рабочей группой Родниковского и Парнинского сельсоветов. В результате задолженность по местным налогам сократилась на 70,9 тыс. руб.
И.о. главы района ______________________ А.В. Бах Исполнитель: Бондаренко Светлана Анатольевна, т. 8(39153)2-10-22 Адамова Татьяна Зубаиловна, т. 8(39153)2-16-94