****

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА**

**Красноярского края**

**Заключение**

на проект Постановления администрации Шарыповского района «О внесении изменений в Постановление администрации Шарыповского района от 30.10.2013 № 844-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Шарыповского района» на 2014-2016 годы (в ред. от 18.04.2014 № 270-п, от 19.06.2014 № 454-п, от 21.08.2014 № 607-п)

18 ноября 2014 год № 140

Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно – счетным органом Шарыповского района на основании ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно – счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 15 Решения Шарыповского районного Совета депутатов от 20.09.2012 № 31/289р «О внесении изменений и дополнений в Решение Шарыповского районного Совета депутатов от 21.06.2012 № 28/272р «О создании Контрольно – счетного органа Шарыповского района» (в ред. от 20.03.2014 № 46/536р).

Представленный на экспертизу проект Постановления администрации Шарыповского района «О внесении изменений в Постановление администрации Шарыповского района от 30.10.2013 № 844-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Шарыповского района» на 2014-2016 годы (далее по тексту проект Постановления) направлен в Контрольно – счетный орган Шарыповского района 17 ноября 2014 года, разработчиком данного проекта Постановления является муниципальное казенное учреждение «Управление службы заказчика» администрации Шарыповского района.

 Основанием для разработки муниципальной программы являются:

- статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- постановление администрации Шарыповского района от 30.07.2013 № 540-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шарыповского района, их формировании и реализации»;

- распоряжение администрации Шарыповского района от 02.08.2013 № 258-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Шарыповского района».

Ответственный исполнитель муниципальной программы администрация Шарыповского района.

Соисполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учркждение «Управление спорта, туризма и молодежной политики Шарыповского района».

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы:

1. Обеспечение документами территориального планирования и планирования территорий муниципальных образований Шарыповского района.
2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности.
3. Обеспечение жильем молодых семей.
4. Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Шарыповского района.

Мероприятия:

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений;
2. Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными;
3. Межбюджетные трансферты для перечисления бюджетам поселения;
4. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг;
5. Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Цель муниципальной программы – повышение доступности жилья, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия.
2. Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса или социальной сферы в сельской местности.
3. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
4. Предотвращение вредного воздействия бытовых и промышленных отходов за здоровье человека и окружающую природную среду.
5. Обеспечение населения района качественными услугами, а также формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Мероприятие проведено 18 ноября 2014 года.

В ходе подготовки заключения Контрольно – счетным органом Шарыповского района были проанализированы следующие материалы:

- проект Постановления администрации Шарыповского района «О внесении изменений в Постановление администрации Шарыповского района от 30.10.2013 № 844-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Шарыповского района» на 2014-2016 годы;

-паспорт муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Шарыповского района» на 2014-2016 годы;

 Рассмотрев представленные материалы к проекту Постановления администрации Шарыповского района «О внесении изменений в Постановление администрации Шарыповского района от 30.10.2013 № 844-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Шарыповского района» на 2014-2016 годы (далее Постановление) (в ред. от 18.04.2014 № 270-п, от 19.06.2014 № 454-п от 21.08.2014 № 607-п) установлено следующее:

 1. В соответствии с проектом Постановления происходит изменение по строке (пункту) «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования, по годам реализации программы».

После внесения изменений строка будет читаться:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования, по годам реализации программы  | Предыдущая редакция  | Предлагаемая редакция (проект Постановления) |
| Планируемое финансирование **84 382 449,25 руб.,** в том числе за счет средств:районного бюджета **19 993 843,52** руб., из них:2014 год – 6 560 719,52 руб.;2015 год – 6 716 562,00 руб.;2016 год – 6 716 562,00 руб.краевого бюджета **55 430 690,73** руб., из них:2014 год – 27 346 485,79 руб.;2015 год – 25 949 504,94 руб.;2016 год – 2 134 700,00 руб.федерального бюджета **6 796 350,00** руб.2014 год – 6 796 350,00 руб.;2015 год –0,00 руб.;2016 год –0,00 руб.бюджетов поселений **1 110 200,00** руб., из них:2014 год – 1 110 200,00 руб.2015 год –0,00 руб.;2016 год –0,00 руб.юридические лица 1 051 365,00 руб. их них:2014 год – 1 051 365,00 руб.; 2015 год –0,00 руб.;2016 год –0,00 руб. | Планируемое финансирование **84 277 990,52 руб.,** в том числе за счет средств:районного бюджета **19 579 167,52** руб., из них:2014 год – 6 921 259,52 руб.;2015 год – 6 328 954,00 руб.;2016 год – 6 328 954,00 руб.краевого бюджета **56 143 390,73** руб., из них:2014 год – 28 059 185,79 руб.;2015 год – 25 949 504,94 руб.;2016 год – 2 134 700,00 руб.федерального бюджета **6 796 350,00** руб.2014 год – 6 796 350,00 руб.;2015 год –0,00 руб.;2016 год –0,00 руб.бюджетов поселений **707 717,00** руб., из них:2014 год – 707 717,00 руб.2015 год –0,00 руб.;2016 год –0,00 руб.юридические лица 1 051 365,00 руб. их них:2014 год – 1 051 365,00 руб.; 2015 год –0,00 руб.;2016 год –0,00 руб. |

Уменьшение объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы всего в сумме 104 459,00 руб. или на 0,12%, в том числе:

- уменьшение всего за счет районного бюджета в сумме 414 676,00 руб. или на 0,49%, в том числе по годам за счет увеличения в 2014 году в сумме 360 540,00 руб., уменьшения в 2015 году в сумме 387 608,00 руб. и уменьшения в 2016 году в сумме 387 608,00 руб.;

- увеличение в 2014 году за счет краевого бюджета в сумме 712 700,00 руб. или на 0,85%;

-уменьшение в 2014 году за счет бюджета поселения в сумме 402 483,00 руб. или на 0,85 %;

 2. В соответствии с паспортом подпрограммы 1 «Обеспечение документами территориального планирования и планировки территорий муниципальных образований Шарыповского района» вносится изменения в части уменьшения объёма финансирования подпрограммы.

После внесения изменений строка будет читаться:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Предыдущая редакция подпрограммы 1 | Предлагаемая редакция подпрограммы 1 (проект Постановления) |
| Финансирование подпрограммных мероприятий составляет **2 139 980,00 руб**. в том числе за счет средств:Бюджетов поселений – **1 110 200,00 руб.** в том числе:в 2014 году -1 110 200,00 руб.в 2015 году -0,00 руб.в 2016 году -0,00 руб.краевого бюджета – **1 029 780,00 руб.** в том числе:в 2014 году -1 029 780,00 руб.в 2015 году -0,00 руб.в 2016 году -0,00 руб. | Финансирование подпрограммных мероприятий составляет **1 769 097,00 руб**. в том числе за счет средств:Районного бюджета – **31 600,00 руб.** в том числе:в 2014 году -31 600,00 руб.в 2015 году -0,00 руб.в 2016 году -0,00 руб.Бюджетов поселений - **707 717,00 руб.** в том числе:в 2014 году -707 717,00 руб.в 2015 году -0,00 руб.в 2016 году -0,00 руб.краевого бюджета – **1 029 780,00 руб.** в том числе:в 2014 году -1 029 780,00 руб.в 2015 году -0,00 руб.в 2016 году -0,00 руб. |

Увеличение объема бюджетных ассигнований на финансирование подпрограммы 1 за счет перераспределения средств районного бюджета с отдельного мероприятия 1 муниципальной программы в сумме 31 600,00 руб., или на 100,00%, для разработки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Шарыповского района, в соответствии с требованиями федерального закона от 05.05.2014 № 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации».

Уменьшение объема бюджетных ассигнований на финансирование подпрограммы 1 за счет средств бюджетов поселений в сумме 402 483,00 руб., или на 18,81%, в том числе:

* в сумме 2 483,00 рубля, в связи с отменой ранее запланированного повышения оплаты труда муниципальным служащим с 01.10.2014 года на 5%;
* в сумме 400 000,00 рублей уменьшена сумма запланированного за счет средств Парнинского сельсовета софинансирования субсидии на разработку проектов планировки и межевания территории Шарыповского района, по причине не предоставления субсидии из краевого бюджета.

3. В соответствии с приложением № 5 муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Шарыповского района» на 2014-2016 годы вносится изменения в части финансирования отдельных мероприятий 1,4,5 за счет средств районного и краевого бюджетов.

После внесения изменений строки будут читаться:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование отдельного мероприятия | Источники финансирования | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого |
| **Предлагаемая редакция:** |
| отдельное мероприятие 1 | Руководство и управление в сфере установленных функций и полномочий, осуществляемых казенными учреждениями | Районный бюджет | 3 728184,52 | 3 131 454,00 | 3 131 454,00 | 9 991 092,52 |
| отдельное мероприятие 4 | Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг за счет средств краевого бюджета | Краевой бюджет | 2 020000,00 | 1 406 000,00 | 1 533 700,00 | 4 959 700,00 |
| отдельное мероприятие 5 | Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Районный бюджет | 517 518,43 | 0,00 | 0,00 | 517 518,43 |
| **Предыдущая редакция:** |
| отдельное мероприятие 1 | Руководство и управление в сфере установленных функций и полномочий, осуществляемых казенными учреждениями | Районный бюджет | 3 410244,52 | 3 519 062,00 | 3 519 062,00 | 10448 368,52 |
| отдельное мероприятие 4 | Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг за счет средств краевого бюджета | Краевой бюджет | 1 307300,00 | 1 406 000,00 | 1 533 700,00 | 4 247 000,00 |
| отдельное мероприятие 5 | Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Районный бюджет | 506 518,43 | 0,00 | 0,00 | 506 518,43 |
| **Разница (+увеличение/-уменьшение)** |
| отдельное мероприятие 1 | Руководство и управление в сфере установленных функций и полномочий, осуществляемых казенными учреждениями | Районный бюджет | **+317 940,00** | **-387 608,00** | **-387 608,00** | **-457 276,00** |
| отдельное мероприятие 4 | Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг за счет средств краевого бюджета | Краевой бюджет | **+712 700,00** | **0,00** | **0,00** | **+712 700,00** |
| отдельное мероприятие 5 | Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Районный бюджет | **+11 000,00** | **0,00** | **0,00** | **+11 000,00** |

Изменения вносятся с целью приведения в соответствие бюджета Шарыповского района, а именно:

 1. Уменьшение объемов бюджетных ассигнований на финансирование отдельного мероприятия 1. «Руководство и управление в сфере установленных функций и полномочий, осуществляемых казёнными учреждениями» за счет средств районного бюджета всего в сумме 457 276,00 руб., или на 4,38 %, в связи с изменениями в штатном расписании муниципального казенного учреждения «Управление службы заказчика» Шарыповского района вводом с 20.01.2014 года 1 штатной единицы заместителя начальника и вводом с 03.06.2014 года 1 штатной единицы ведущего юрисконсульта и выводом с 01.10.2014 года 1 штатной единицы ведущего экономиста и перераспределением средств районного бюджета с целью финансирования в 2014 году подпрограммы 1 «Обеспечение документами территориального планирования и планировки территорий муниципальных образований Шарыповского района» в сумме 31 600,00 руб., и отдельного мероприятия 5 «Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в сумме 11 000,00 руб.

 2. Увеличение объемов бюджетных ассигнований на финансирование отдельного мероприятия 4 «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг за счет средств краевого бюджета**»** в 2014 году в сумме 712 700,00 руб. или на 16,78 %.

При проверке правильности планирования и составления проекта Постановления нарушений не установлено.

На основании выше изложенного Контрольно – счетный орган Шарыповского района предлагает администрации Шарыповского района принять проект Постановления администрации Шарыповского района «О внесении изменений в Постановление администрации Шарыповского района от 30.10.2013 № 844-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Шарыповского района» на 2014-2016 годы (в ред. от 18.04.2014 № 270-п, от 19.06.2014 № 454-п, от 21.08.2014 № 607-п).

Председатель

Контрольно – счетного органа Г.В. Савчук