**ОТЧЕТ**

**по проверке выполнения работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Уголок России – отчий дом», по адресу: Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с.Холгоморское, участок ул. Центральная в границах от Центральная -10 до Центральная-16 в 2021 году**

1. **Исходные данные о контрольном мероприятии.**

**1.1.Наименование контрольного мероприятия:** проверка выполнения работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Уголок России – отчий дом», по адресу: Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с.Холгоморское, участок ул. Центральная в границах от Центральная-10 до Центральная-16 в 2021 году.

**1.2.Основание проверки:** письмо администрации Шарыповского муниципального округа от 25.10.2021 № 4408, приказы председателя Контрольно – счетного органа Шарыповского муниципального округа Красноярского края от 25.10.2021 № 21, 09.11.2021 № 22, 01.12.2021 № 23 о проведении контрольного мероприятия.

**1.3.Объекты проверки:**

- МКУ «Управление службы заказчика» Шарыповского муниципального округа;

- Холмогорское территориального подразделения Шарыповского муниципального округа;

- ООО «КрасАльфаСтрой».

**1.4.Период проверки:** 2021 год.

1. **Основные выводы по результатам контрольного мероприятия.**

На основании подведения итогов электронного аукциона МКУ «Управление службы заказчика» Шарыповского муниципального округа (далее по тексту – Заказчик») заключен муниципальный контракт с ООО «КрасАльфаСтрой» (далее по тексту – Подрядчик) на выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Уголок России – отчий дом», по адресу: Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с.Холмогорское, участок ул. Центральная в границах от Центральная, 10 до Центральная, 16 в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Цена контракта составляет в сумме 37 815,39 тыс.руб. Источник финансирования:

* средства бюджета округа – 374,41 тыс.руб.;
* средства краевого бюджета – 37 440,98 тыс.руб.

Срок выполнения работ с момента заключения муниципального контракта, т.е. с 24.05.2021 по 31.08.2021. Проверкой установлены следующие факты выполнения обязательств по муниципальному контракту.

Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, утвержденные муниципальным контрактом по комплексному благоустройству общественной территории в с.Холмогорское. На момент проверки 15 ноября 2021 года и 01 декабря 2021 года работы по комплексному благоустройству общественной территории в с.Холмогорское продолжаются.

На 29.10.2021 выполненные работы по комплексному благоустройству общественной территории в с. Холмогорское оплачены в сумме 26 536,57 тыс.руб. (70,17%), в том числе НДС в сумме 4 422,76 тыс.руб.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование локального сметного расчета | общая сумма по смете без НДС | общая сумма по смете с НДС | Справка о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) | | | | итого | НДС | сумма с НДС | % выполнения |
| от 10.06.2021 № 1 | от 12.07.2021 № 2 | от 11.08.2021 № 3 | от 10.09.2021 № 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4+5+6+7 | 9 | 10=8+9 | 11=10/3\*100 |
| № 02-01 "Доставка материалов" | 3,80 | 4,56 | 1,14 | 2,66 |  |  | 3,80 | 0,76 | 4,56 | 100,00 |
| № 04-01 "Наружные сети электроснабжения" | 171,28 | 205,54 |  | 49,62 |  | 121,66 | 171,28 | 34,26 | 205,54 | 100,00 |
| № 05-01 "Сети связи" | 321,53 | 385,84 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| № 07-01 "Благоустройство" | 14 665,38 | 17598,46 | 1101,13 | 3786,13 | 3578,94 | 6100,65 | 14566,85 | 2913,37 | 17480,21 | 99,33 |
| № 07-02 "Озеленение" | 1 832,62 | 2199,14 |  |  |  | 623,16 | 623,16 | 124,63 | 747,79 | 34,00 |
| № 07-03 "Малые архитектурные формы" | 10 595,51 | 12714,61 |  | 1388,09 |  | 2055,81 | 3443,90 | 688,78 | 4132,68 | 32,50 |
| № 07-04 "Наружные сети электроосвещения" | 2 869,44 | 3443,33 | 1542,90 | 348,01 |  | 978,53 | 2869,44 | 573,89 | 3443,33 | 100,00 |
| № 09-01 "Утилизация мусора" | 435,38 | 522,46 |  | 435,38 |  |  | 435,38 | 87,08 | 522,46 | 100,00 |
| Непредвиденные затраты | 617,9 | 741,48 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | **31512,84** | **37815,39** | **2645,17** | **6009,89** | **3578,94** | **9879,81** | **22113,81** | **4422,76** | **26536,57** | **70,17** |

По локальному сметному расчету № 07-02 "Озеленение" работы выполнены не в полном объеме, выполнены на 34%: посажены голубые ели в количестве 8 штук и выполнены работы на 32,8% по подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона. Не выполнены работы по посеву луговых газонных трав, посадка многолетних и однолетних цветов и по подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона.

Дополнительное соглашение об изменении объемов работ и материалов, об изменении графиков выполнения работ к муниципальному контракту от 24.05.2021 № 23\_289447 МКУ «Управление службы заказчика» Шарыповского муниципального округа не представлено.

В нарушение пунктов 4.2.11 и 7.7 муниципального контракта от 24.05.2021 № 23\_289447, Подрядчик не представил Заказчику фотоматериалы на каждый вид выполненных работ, предусмотренных проектно – сметной документацией и подлежащих освидетельствованию.

При проверке актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) по комплексному благоустройству общественной территории в с. Холмогорское и фактических объемов выполненных работ по состоянию на 15.11.2021 года установлено следующее.

При проведении анализа объемов выполненных работ по благоустройству установлены отклонения фактических объемов выполненных работ от локально сметных объемов, а именно:

- увеличено количество бортового камня в количестве 653,48 м.п.;

- увеличено количество брусчатки на 68 м2;

- увеличено количество асфальтовых дорожек и проездов в количестве 378,7 м2;

- увеличено количество мягкого покрытия на 10,05 м2;

- увеличено количество камер видеонаблюдения на 4 шт. (без увеличения стоимости работ по установке видеонаблюдения).

Подрядчиком не выполнены работы в полном объеме по установке стальных опор несиловых и светильников светодиодных. Отсутствуют 5 штук опор несиловых и 5 штук светильников светодиодных. Заказчиком в сентябре 2021 года неправомерно приняты и оплачены работы по наружным сетям электроосвещения в полном объеме.

По комплексному благоустройству общественной территории с. Холмогорское по состоянию на 15.11.2021 года Подрядчиком не установлены и отсутствуют 15 объектов малых архитектурных форм на сумму 1 028,84 тыс.руб., а именно:

- пешеходное ограждения "Крест" в количестве 11,23 м. на сумму 40,69 тыс. руб.;

- приствольная решетка в количестве 4 шт. на сумму 80,35 тыс.руб.;

- мусорный контейнер 240 л зеленый 24.С29 в количестве 2 шт. на сумму 6,91 тыс.руб.;

- мусорный контейнер 1100 л зеленый 22С19 в количестве 1 шт. на сумму 13,75 тыс.руб.;

- ограждение L-1500 в количестве 1 шт. на сумму 25,67 тыс.руб.;

- турникет в количестве 1 шт. на сумму 25,00 тыс.руб.;

- навес для ТБО и туалет с освещением в количестве 1 шт. на сумму 558,33 тыс.руб.;

- цветники 2 больших и 2 средних на сумму 106,67 тыс.руб.

Сценическая площадка с геокуполом установлена без подсветки гирляндой.

Арт-объект ХОЛМОГОРСКОЕ подсвеченные (буквы) установлен без подсветки букв.

Приемочная комиссия Заказчика выполненные работы по муниципальному контракту от 24.05.2021 № 23\_289447 принимала и подписывала с нарушениями сроков и несоответствия объемов предъявленных работ фактически выполненных работ.

При проверке качества выполнения работ по установке МАФов выявлены недостатки (дефекты):

- работы по установке оборудования детской площадки (веревочный комплекс) ((Е4023 Детское игровое оборудование 7-14 лет)) выполнены не надлежащего качества: мягкое покрытие не закреплено у основания столбов, не убраны деревянные монтажные опоры;

- сломан один турникет;

- на месте установки надписи «Холмогорское» не выровнена поверхность земли (выкопана траншея, над землей гофротруба для подсветки и металлические штыри);

- детская площадка (веревочный комплекс) ((Е4023 Детское игровое оборудование 7-14 лет)) не укомплектована: отсутствуют канаты;

- на двух МАФах: качеля двойная и навесе с качелей (индивидуальный) не подвешены качели;

- на игровом комплексе деревенька (лестницы и металлические конструкции) не снята упаковочная пленка;

- на территории благоустройства не убран мусор, остатки строительного материала и строительные вагончики;

- на воркауте отсутствует поверхность из доски для качания пресса

- не выполнены работы по установке двух люков на дождеприемных колодцах.

По результатам контрольного мероприятия подготовлено представление по устранению нарушений и направлено в МКУ «Управление службы заказчика» Шарыповского муниципального округа. По представлению предлагается руководителю МКУ «Управление службы заказчика» Шарыповского муниципального округа А.В. Селину:

1. Внести изменения в муниципальный контракт от 24.05.2021 № 23\_289447 и заключить дополнительные соглашения о внесении изменений в локальные сметные расчеты по фактически выполненным объемам работ.
2. Окончательный расчет по муниципальному контракту от 24.05.2021 № 23\_289447 произвести после внесении изменений в локальные сметные расчеты по фактически выполненным объемам работ и заключения дополнительного соглашения с Подрядчиком по муниципальному контракту от 24.05.2021 № 23\_289447.
3. Не принимать и не оплачивать не выполненные работы по благоустройству общественной территории «Уголок России – отчий дом», по адресу: Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с.Холмогорское, участок ул. Центральная в границах от Центральная, 10 до Центральная, 16.
4. По не качественно выполненным работам на объекте, совместно с подрядчиком ООО «КрасАльфаСтрой» составить Акт по устранению недостатков (дефектов) с указанием сроков устранения.
5. Запросить у Подрядчика все сертификаты о качестве используемых инертных материалов и изделий (щебень, песок, ПГС и др.), акты скрытых работ с фотоматериалами.
6. Провести претензионно - исковую работу, направленную на взыскание пени и штрафов с Подрядчика за нарушение сроков по выполнению обязательств муниципального контракта от 24.05.2021 № 23\_289447.